1 Паспорт программы

| Наименование | Историко-краеведческий музей «История села Орловки» |
| --- | --- |
| Руководитель музея | Катович Елена Владимировна |
| Дата основания музея | 1996 г. |
| Дата последней реконструкции | 2020 г. |
| Дата и номер сертификации | Январь 2005 г., № 10263 (ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК») |
| Цель программы | Создание условий для дальнейшего развития музея как центра патриотического воспитания, исследовательской и проектной деятельности обучающихся на базе обновленного фонда и цифровых технологий. |
| Сроки реализации | 2023 – 2025 гг. |
| Основные партнеры | Музей г. Новопавловска, Городская библиотека г. Новопавловска, Совет ветеранов Кировского района, Администрация сельского поселения. |

2. Пояснительная записка

В соответствии с «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ, музей рассматривается не только как хранилище экспонатов, но и как ресурсный центр системы воспитания. Программа ориентирована на выполнение государственного задания по гражданско-патриотическому воспитанию через проектную деятельность, сетевой формат работы и доступность фондов (включая цифровую).

Школьный музей «История села Орловки» имеет тридцатилетнюю историю. В 2020 году проведена реконструкция экспозиций, что позволило модернизировать физическое пространство музея. Важнейшим событием стала сертификация музея в 2005 году и получение федерального номера, что подтвердило соответствие нашей деятельности высоким стандартам детско-юношеского туризма и краеведения. Однако современные требования к образовательной среде диктуют необходимость перехода от статичного хранения экспонатов к динамичной цифровой и исследовательской деятельности. Настоящая программа призвана использовать полученный сертификат как трамплин для интеграции музея в единое образовательное и туристическое пространство региона, а также для расширения исследовательской работы по истории малой родины.

Музей села Орловка - активный живой организм. Экспозиция музея оживляет страницы истории родного села и края, знакомит учащихся с людьми героического подвига, участниками судьбоносных событий в жизни Отечества. Активная музейная деятельность позволяет вести целенаправленную пропаганду накопленного и имеющегося материала.

В музее находится 67 экспонатов, из них подлинных - 67: предметы труда и быта жителей села, гранаты, гильзы, трофеи военных лет. Ведется документация: положение о школьном музее, книга учета фондов, планы работы, планы мероприятий и экскурсий, методические материалы для уроков истории и классных мероприятий.

3. Цель и задачи программы

Цель:
Превращение музея в многофункциональный открытый социокультурный центр села и школы через внедрение цифровых технологий и активизацию поисково-исследовательской деятельности.

Задачи:

- Цифровизация фондов: Создание электронной базы данных музейных предметов и виртуальных туров по экспозициям (с использованием материалов реконструкции 2020 г.).

- Активизация НИР: Продолжение исследовательской работы по истории села Орловки и Кировского района с привлечением архивов и партнеров (музей и библиотека Новопавловска).

- Развитие туризма: Использование статуса сертифицированного музея (№ 10263) для включения в реестр туристических маршрутов района и края.

- Обновление содержания: Разработка новых интерактивных экскурсий и уроков мужества с учетом обновленных экспозиций.

- Укрепление партнерства: Расширение сетевого взаимодействия с музеем и библиотекой Новопавловска, выход на районный и краевой уровни.

Раздел 3. «Риски и способы их минимизации»

| Риск | Вероятность (высокая/средняя) | Способ минимизации |
| --- | --- | --- |
| Высокая загруженность руководителя музея (Катович Е.В.) и отсутствие ставки педагога допобразования | Высокая | 1. Создание волонтерского родительского штаба. 2. Привлечение студентов педагогических колледжей для практики. 3. Ходатайство в Управление образования о стимулирующих выплатах. |
| Текучка актива музея (выпуск 11-х классов, потеря преемственности) | Средняя | 1. Школа «Юный экскурсовод» для 5-7 классов (ежемесячные мастер-классы). 2. Институт наставничества (выпускник – ученику). |
| Устаревание или поломка компьютерного оборудования (нет денег на ремонт) | Средняя | 1. Заключение соглашения о техподдержке с Администрацией села. 2. Использование облачных сервисов (бесплатный хостинг фото/видео). 3. Участие в грантовых конкурсах («Движение Первых», «Память поколений»). |
| Отсутствие интернета или низкая скорость в здании школы (для виртуальных туров) | Низкая (для 2024-2025 гг.) | Офлайн-версия виртуальной выставки (запись на флешку, демонстрация с ноутбука без выхода в сеть). |
| Низкая активность пожилых жителей (не идут на контакт для видеоинтервью) | Средняя | Подарки/благодарности от школы (грамоты, сувениры, сделанные детьми), выезд волонтеров на дом, а не приглашение в школу. |

4. Основные направления и этапы реализации

I этап: Организационно-методический (2023 – 2024 учебный год)

Деятельность: Полное внесение данных о музее в реестры ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК» (используя номер 10263). Разработка плана совместной работы с музеем Новопавловска. Обучение актива музея работе с оцифровкой документов.

Ожидаемый результат: Сформирован пакет нормативных документов. Налажен регулярный обмен опытом с партнерами.

II этап: Внедренческий (Основной) (2023 – 2024 учебный год)

Направление 1: Исследовательская работа (под руководством Катович Е.В.).

Проведение цикла исследований: «Учителями славится Россия» (педагоги села Орловка), «История одного экспоната» (работа с фондами).

Организация встреч со старожилами села, запись видеоинтервью (создание архива устной истории).

Направление 2: Экскурсионно-массовая работа.

Разработка квест-экскурсии «Тайны старого дома» на базе экспозиций 2020 года.

Проведение музейных уроков совместно с библиотеками села Орловки и города Новопавловска (выездные и принимающие мероприятия).

Направление 3: Цифровая трансформация.

Создание виртуальной выставки на платформе школьного сайта или в соцсетях.

Начало оцифровки архива музея.

III этап: Итогово-аналитический (2024 – 2025 учебный год)

- Деятельность: Мониторинг эффективности работы. Анализ посещаемости и охвата школьников. Подготовка отчетов в Федеральный центр детско-юношеского туризма. Участие в конкурсах школьных музеев (с использованием номера сертификата).

- Ожидаемый результат: Выход музея на устойчивый режим функционирования, активное использование фондов в учебном процессе.

5. План мероприятий на 2023-2025 гг.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация фондов и сверка с записями Книги учета | Ежегодно (сентябрь) | Руководитель, Совет музея |
| 2 | Разработка и проведение пешеходных экскурсий по селу Орловка (маршрут от музея) | 2023-2025 | Руководитель, экскурсоводы |
| 3 | Цикл лекций и семинаров с сотрудниками музея г. Новопавловска | По плану (ежеквартально) | Руководитель |
| 4 | Акция «Судьба семьи в истории села» (сбор материалов от жителей) | 2023-2025 | Актив музея |
| 5 | Участие в краевом смотре-конкурсе школьных музеев | 2024, 2025 | Руководитель |
| 6 | Подготовка и публикация исследовательских работ (совместно с библиотекой) | Ежегодно (май) | Руководитель, учащиеся |
| 7 | Создание видеоролика-презентации музея для туристов | 2024 | Актив музея |
| 8 | Проведение «Диктанта Победы» на базе музея (как региональной площадки) | Ежегодно (апрель-май) | Руководитель, замдиректора по ВР |
| 9 | Анкетирование учащихся и родителей «Оценка работы музея глазами посетителей» | Декабрь 2024, май 2025 | Руководитель, актив (11 кл) |
| 10 | Создание видео-архива «Живая память» (интервью со старожилами + QR-коды на этикетки экспонатов) | 2024-2025 | Руководитель, учитель информатики |
| 11 | Размещение музея на карте туристических объектов Ставрополья (заявка в Туристско-информационный центр края) | 2025 | Руководитель, директор школы |
| 12 | Договор о сотрудничестве с родительским комитетом (сбор/реставрация экспонатов, шефство над витринами) | Сентябрь 2023 | Директор, Совет музея |

6. Ресурсное обеспечение

- Кадровые: Руководитель музея (Катович Е.В.), учителя истории и литературы, актив школьного музея (учащиеся 7-11 классов), привлеченные специалисты (партнеры из города, ветераны).

- Материально-технические: Использование оборудования, полученного в ходе реконструкции 2020 года (витрины, стенды), фотоаппарат, компьютер/ноутбук с доступом в интернет.

- Информационные: Архивные документы, фонды музея, материалы библиотеки села Орловки и города Новопавловска, воспоминания старожилов.

- Ответственный за цифровую трансформацию из числа учителей ( Морозова Н.Е учитель информатики, старшеклассник-волонтер) – для создания виртуальных туров и ведения соцсетей.

- Согласие Совета ветеранов Кировского района на участие в мероприятиях программы (приложить отдельным листом с подписями).

7. Ожидаемые результаты

- Повышение статуса музея как ресурсного центра краеведения в Кировском муниципальном округе.

- Увеличение доли исследовательских и проектных работ учащихся, выполненных на базе фондов музея.

- Создание и поддержка официальной страницы (группы) музея в сети Интернет.

- Расширение географии посетителей за счет включения музея в туристические маршруты (благодаря наличию федерального номера).

- Привлечение не менее 100% обучающихся школы к музейной деятельности (лектории, экскурсии, акции) в течение учебного года.

8. Управление программой

Текущее управление осуществляет руководитель музея. Корректировка планов проводится на заседаниях Совета музея и методических совещаниях школы. Ежегодный отчет о ходе реализации программы заслушивается на педагогическом совете школы.